**Актуализированный План мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления**

**в Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Ответственный** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| **Зона коррупционного риска 1: Выявление детей и семей, нуждающихся в помощи государства** | | | | | |
| **Коррупционный риск 1: Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации** | | | | | |
| 1.1. | Разработка приказа МТСР по утверждению Методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Октябрь 2018 года | Проект методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации разработан с учетом следующих рекомендаций:  - Включить описание порядка формирования состава и критериев отбора комиссии, которая подписывает Акт;  - Включить описание порядка и сроков принятия решения о признании ребенка и семьи, находящимися в трудной жизненной ситуации;  - Включить порядок определения необходимости привлечения сотрудников органов внутренних дел, здравоохранения, социального педагога и других для проведения всесторонней оценки проблем;  - Включить порядок определения необходимости проведения встреч с представителями территориальных государственных органов, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, общественных организаций, работающих в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 1.2. | Проведение общественных слушаний по проекту методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Ноябрь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации переработан с учетом комментариев. |
| 1.3. | Согласование проекта методического указания о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Февраль 2019 года. | Методическое указание о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации утверждено приказом МТСР. |
| **Коррупционный риск 2: Мониторинг исполнения плана индивидуальной работы с семьей и индивидуального плана по защите ребенка (ПИРС)** | | | | | |
| 1.4. | Те же действия, что в пп.1.1. – 1.3. по детализации мониторинга в Методическом указании о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Ноябрь 2018 г. – Март  2019 г. | Методическое указание о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации переработано с учетом следующих рекомендаций:  - Определить порядок формирования состава и критериев отбора комиссии, которая подписывает Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи или учреждения, где находится ребенок.  - Определить порядок и сроки принятия решения о признании ребенка и семьи, находящимися в трудной жизненной ситуации.  - Определить порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел, здравоохранения, социального педагога и других для проведения всесторонней оценки проблем ребенка и семьи.  - Описать порядок определения необходимости проведения встреч с представителями территориальных государственных органов, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, общественных организаций, работающих в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  - Исключить доминирование представителей государственных и муниципальных органов в Комиссии по делам детей, а также пересмотреть порядок рассмотрения дел.  - Описать порядок действий при проведении мониторинга и состав мониторинговой группы.  - Пересмотреть частоту проведения повторной всесторонней оценки.  Методическое указание о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации утверждено приказом МТСР. |
| **Зона коррупционного риска 2: Назначение пособий и компенсаций** | | | | | |
| **Коррупционный риск 3: Назначение ежемесячного пособия малообеспеченным семьям имеющим детей** | | | | | |
| 2.1. | | Разработка проекта постановления Правительства КР, предусматривающего утверждение:  - Положения о порядке обращения за назначением государственных пособий и порядке назначения государственных пособий;  - Положения о порядке определения нуждаемости семьи в ежемесячном пособии гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, «үй-бүлөгө көмөк»;  - Положения о комиссии по рассмотрению жалоб и заявлений граждан о назначении и выплате государственных пособий при местной государственной администрации. | МТСР | Июнь 2018 года | Постановление Правительства КР, предусматривающее утверждение положений, регулирующих вопросы предоставления государственных пособий с учетом минимизации количества собираемых с заявителя документов. |
| 2.2. | | Разработка проекта Методических указаний «О предоставлении государственных пособий» в реализацию Положений, регулирующих вопросы предоставления государственных пособий | МТСР | Июль 2018 года | Приказ МТСР об утверждении Методических указаний «О предоставлении государственных пособий»  . |
| 2.3. | | Проведение пилотного проекта по выполнению сотрудниками территориальных подразделений Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики функции по регистрации заявлений граждан о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» для последующей передачи Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики в электронном формате | МТСР | Июль 2018 года | Упрощена процедура назначения единовременной выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» |
| 2.4. | | Разработка стандарта государственной услуги по предоставлению ЕПМС. | МТСР | Август 2018 года | Разработан и утвержден приказом МТСР административный регламент государственной услуги по предоставлению ЕПМС, оказываемый физическим лицам. |
| **Коррупционный риск 4: Ежемесячное социальное пособие** | | | | | |
| 2.5. | | Переработка Положения о назначении ЕСП направленное на минимизацию собираемых с заявителя документов, в том числе стандартов государственных услуг по предоставлению ЕСП | МТСР | Сентябрь 2018 года | Утверждены изменения в Положение о назначении ЕСП, направленные на минимизацию собираемых с заявителя документов, методы определения совокупного дохода семьи детализированы и ошибки включения минимизированы.  Административный регламент государственной услуги по предоставлению пособий ЕСП утверждено приказом МТСР. |
| **Коррупционный риск 5: Дополнительное ежемесячное социальное пособие членам семей погибших и пострадавшим лицам в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года** | | | | | |
| 2.6. | | Переработка НПА, предусматривающий предоставление ДЕСП, с учетом минимизации количества документов, необходимых для его назначения, в том числе стандартов государственных услуг по предоставлению ДЕСП | МТСР | Сентябрь 2018 года | Утверждены изменения в Положение о назначении ДЕСП, количество собираемых с заявителя документов минимизировано.  Административный регламент государственной услуги по предоставлению пособий ДЕСП утверждено приказом МТСР. |
| **Коррупционный риск 6: Пособия по безработице** | | | | | |
| 2.7. | Разработка административного регламента по оказанию услуг при выплате пособий по безработице. | | МТСР | Июль 2018 года | Утвержден детализированный регламент предоставления услуг по выплате пособий по безработице, количество собираемых с заявителя документов минимизировано. |
| 2.8. | Разработка автоматизированной системы по учету безработных, в том числе пособий по безработице | | МТСР | Июль 2018 года | Бизнес-процессы по учету пособий безработным и системы учета безработных автоматизирован.  Создана возможность для публикации открытых данных автоматизированной системы на официальном веб-сайте МТСР. |
| **Коррупционный риск 7: Пособия по беременности и родам** | | | | | |
| 2.9. | Разработка Положения о порядке предоставления пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам | | МТСР | Июль 2018 года | Положение утверждено Постановлением правительства КР.  Количество собираемых с заявителя документов минимизировано, детализированный порядок возмещения расходов работодателя, отчеты для члена КФХ и индивидуального предпринимателя на возмещение пособия по беременности и родам отменены. |
| **Коррупционный риск 8: Пособия на погребение** | | | | | |
| 2.10. | Разработка новой редакции Методических указаний о порядке предоставления пособия по беременности и родам и о порядке предоставления ритуального пособия | | МТСР | Июль 2018 года | Методические рекомендации о порядке предоставления пособия по беременности и родам и о порядке предоставления ритуального пособия утверждены приказом МТСР.  Количество собираемых с заявителя документов минимизировано  Порядок возмещения расходов работодателя, отчеты для члена КФХ и индивидуального предпринимателя на возмещение ритуального пособия отменены. |
| **Коррупционный риск 9: Денежные компенсации взамен льгот** | | | | | |
| 2.11. | Разработка новой редакции Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот». | | МТСР | Май 2018 года | Проект Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот». |
| 2.12. | Проведение общественных слушаний по проекту Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот». | | МТСР | Июнь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Методической рекомендации «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» переработан с учетом комментариев. |
| 2.13. | Утверждение Методической рекомендации приказом Министерства. | | МТСР | Июль 2018 г. | Приказ Министерства об утверждении Методических рекомендаций «О порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» |
| **Зона коррупционного риска 4: Государственный социальный заказ** | | | | | |
| **Коррупционный риск 12: Конкурсный отбор социальных проектов, финансирование, мониторинг и контроль за их реализацией** | | | | | |
| 4.1. | Создание рабочей группы в МТСР для разработки на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» | | МФ, МТСР | Май 2018 | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, назначен куратор |
| 4.2. | Разработка технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» | | МФ, МТСР | Июнь 2018 | В техническом задании прописаны требования по созданию возможности электронной подачи проектных предложений посредством сайта, публикации всех поступивших проектных предложений с соблюдением законодательства КР по защите персональных данных, публикации результатов конкурсного отбора (результаты оценки заявок с применением бальной системы, решений конкурсной комиссии и т.п.), результатов мониторинга реализации проектов |
| 4.3. | Проведение общественных слушаний по проекту технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» | | МТСР | Июль 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Государственный социальный заказ» переработан с учетом комментариев. |
| 4.4. | Разработка портала «Государственный социальный заказ». | | МФ, МТСР | Сентябрь 2018 г. | Разработан портал «Государственный социальный заказ», направленный на повышение прозрачности и подотчетности системы государственного социального заказа. |
| **Зона коррупционного риска 5: Работа с безработными гражданами** | | | | | |
| **Коррупционный риск 13: Привлечение безработных к оплачиваемым общественным работам** | | | | | |
| 5.1. | Проведение общественных слушаний по проекту административных регламентов государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | | МТСР | Июнь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект административных регламентов государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ переработан с учетом комментариев. |
| 5.2. | Утверждение административного регламента государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ | | МТСР | Июль 2018 года | Утверждено приказом МТСР |
| **Коррупционный риск 14: Выделение микрокредитов безработным гражданам** | | | | | |
| 5.3. | Проведение процесса ликвидации Микрокредитных агентств при МТСР КР в установленном порядке в соответствии Гражданского Кодекса КР (статья 96, 97, 98), Закона КР «О микрофинансовых организациях», Положения «О создании микро кредитной компании и микрокредитных агентств в КР» в связи внесенным изменением в Закон Кыргызской Республики «О содействии занятости населения» от 3 августа 2015 года №214 в части статьи 12. «Порядок предоставления уполномоченным государственным органом финансовой поддержки официальным безработным, желающим заниматься предпринимательской деятельностью» признано считать утратившим, и вступило в силу с 1 апреля 2018 года | | МТСР  МЮ  МФ  НБ | Запуск процедуры специального администрирования в июне 2018 года | Принятие регистрирующим органом соответствующего решения о ликвидации |
| **Зона коррупционного риска 6: Аккредитация и мониторинг организаций работающих с детьми** | | | | | |
| **Коррупционный риск 15: Оценка субъектов, работающих в области оказания услуг детям, при аккредитации/переаккредитации** | | | | | |
| 6.1. | Переработка Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Май 2018 года | Проект Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработан, оговорен порядок формирования, точный состав и порядок работы (и/или порядок проведения оценки) экспертных групп, четко определены сроки рассмотрения заявлений на аккредитацию, оговорены сроки повторной аккредитации, определен четкий порядок отбора в состав Комиссии независимых экспертов и представителей некоммерческих организаций, и др. |
| 6.2. | Проведение общественных слушаний по проекту Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Июнь 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработан с учетом комментариев. |
| 6.3. | Согласование проекта Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Август 2018 года. | Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации утверждено Постановлением ПКР. |
| **Коррупционный риск 16: Мониторинг деятельности организаций и учреждений, независимо от форм собственности, предоставляющих социальные услуги семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации** | | | | | |
| 6.4. | Те же действия, что в пп.6.1. – 6.3. по переработке Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Май – Август 2018 г. | Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработаны и утверждены, положения о проведении мониторинга аккредитованных организаций детально описаны. |
| **Коррупционный риск 17: Проверка деятельности аккредитованных организаций на основании обращений, поступивших от территориальных подразделений уполномоченного органа, правоохранительных органов и других юридических или физических лиц** | | | | | |
| 6.5. | Те же действия, что в пп.6.1. – 6.3. по переработке Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | | МТСР | Май – Август 2018 г. | Положения об аккредитации субъектов, оказывающих услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации переработаны и утверждены, детально описаны: порядок проведения проверки и порядок формирования состава комиссии по проверке аккредитованной организации, а также определено кто принимает решение о приостановлении действия сертификата об аккредитации. |
| **Коррупционный риск 18: Аккредитация субъектов, осуществляющих деятельность в области международного усыновления** | | | | | |
| 6.7. | Создание рабочей группы в МТСР для переработки Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | | МТСР | Май 2018 года | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, назначен куратор |
| 6.8. | Переработка Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | | МТСР | Июнь 2018 года | Проект Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики переработан, четко определены сроки рассмотрения заявлений на аккредитацию, акт уполномоченного органа в обязательном порядке публикуется на веб-сайте МТСР, оговорены сроки повторной аккредитации, и др. |
| 6.9. | Проведение общественных слушаний по проекту Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | | МТСР | Июль 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики переработан с учетом комментариев. |
| 6.10. | Согласование проекта Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | | МТСР | Сентябрь 2018 года. | Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики утверждено Постановлением ПКР. |
| **Коррупционный риск 19: Мониторинг деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области международного усыновления** | | | | | |
| 6.12. | Те же действия, что в пп.6.1. – 6.5. по переработке Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики. | | МТСР | Май – Сентябрь 2018г. | Положения о порядке аккредитации иностранных организаций по осуществлению на территории Кыргызской Республики межгосударственного усыновления (удочерения) детей - граждан Кыргызской Республики переработаны и утверждены, положения о проведении мониторинга аккредитованных организаций детально описаны. |
| **Зона коррупционного риска 7: Гуманитарная помощь** | | | | | |
| **Коррупционный риск 22: Координация порядка приема, учета, распределения гуманитарной помощи и проведение мониторинга** | | | | | |
| 7.1. | Создание рабочей группы в МТСР для разработки на официальном веб-сайте МТСР раздела «Гуманитарная помощь» | | МТСР | Май 2018 года | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, |
| 7.2. | Разработка технического задания по разработке на официальном веб-сайте МТСР раздела «Гуманитарная помощь» | | МТСР | Июнь 2018 года | В техническом задании прописаны требования по созданию возможности публикации информации о поступающей гуманитарной помощи, о результатах распределения гуманитарной помощи и информацию о получателях. |
| 7.3. | Разработать раздел «Гуманитарная помощь» согласно утвержденному техническому заданию. | | МТСР | Июль 2018 года | Запущен Повышена прозрачность и подотчетность в сфере распределения гуманитарной помощи. |
| **Зона коррупционного риска 8: Передача детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики** | | | | | |
| **Коррупционный риск 23: Передача детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики** | | | | | |
| 8.1 | Создание рабочей группы в МТСР для переработки Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733. | | МТСР | Май 2018 года | Разработан регламент работы, определен состав и руководитель рабочей группы, назначен куратор |
| 8.2. | Переработка Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733. | | МТСР | Июнь 2018 года | Проект Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, переработан, четко определены сроки рассмотрения заявлений на аккредитацию, акт уполномоченного органа в обязательном порядке публикуется на веб-сайте МТСР, оговорены сроки повторной аккредитации, и др. |
| 8.3. | Проведение общественных слушаний по проекту Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733 | | МТСР | Июль 2018 года | Собраны комментарии от общественности и проект Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики переработан с учетом комментариев. |
| 8.4. | Согласование проекта Положения о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года №733. | | МТСР | Август-Октябрь 2018 года. | Положение о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем, утверждено Постановлением ПКР. |
| **Зона коррупционного риска 9: Выплата денежных пособий и компенсаций** | | | | | |
| **Коррупционный риск 24: Выплата денежных пособий и компенсаций в наличной форме** | | | | | |
| 9.1. | Продолжить поэтапный переход выплаты государственных пособий в безналичной форме. | | МТСР | Декабрь 2018 года | Не менее 75 процентов пособий выплачиваются в безналичной форме. |
| **Зона коррупционного риска 10: Управление персоналом** | | | | | |
| **Коррупционный риск 25: Назначение руководителей территориальных подразделений** | | | | | |
| 10.1. | Регулярная ротация руководителей территориальных подразделений МТСР | | МТСР | Постоянно | Не менее 70% руководителей территориальных подразделений МТСР ротируются до конца 2018 года.  С 2019 года ежегодно ротируются не менее 20% руководителей территориальных подразделений МТСР. |